ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin

– “WatchThis” Project

GVHD: Hồ Trần Nhật Thủy

Tên Nhóm: Số 22

Tên thành viên:

- Ngô Quốc Hải -15520183

- Võ Đại Nhật Trung - 16521331

TP HCM, Ngày tháng năm

Quản lý tài liệu

| Ngày tạo: 4/9/2018 | Thời gian lưu: 5/31/2018 11:55:47 PM |
| --- | --- |
| Nhóm: Số | Lưu bởi: Ngô Quốc Hải |

Lịch sử thay đổi

| Người thực hiện | Ngày thực hiện | Nội dung | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Võ Đại Nhật Trung | 4/9/2018 | Chỉnh sửa phân công thời gian | 1.0.1 |

Lịch sử kiểm tra

| Người kiểm tra | Ngày kiểm tra | Nhận xét/đánh giá | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô Quốc Hải | 4/9/2018 | Chấp thuận | 1.0.1 |

Mục lục

Chương 1 - Khởi động dự án…………………………………………………………..

1.1……….Giới thiệu về nhân sự…………………………………………………………………………………………

1.2……….Tuyên bố dự án…………………………………………………………………………………………………..

1.3………Phát biểu phạm vi……………………………………………………………………………………………….

Chương 2 - Lập kế hoạch dự án	3

2.1	Từ ngữ viết tắt và thuật ngữ	3

2.2	Tham khảo	3

2.3	Tổng quan dự án	3

2.4	Phạm vi, mục tiêu dự án	4

2.5	Các bên liên quan và nhân sự chính	4

2.6	Điều phối dự án	4

Chương 3 - Tổ chức dự án……………………………………………………………

3.1	Mô hình phát triển phần mềm	5

3.2	Cơ cấu tổ chức dự án	5

Chương 4  -  Quản lý dự án…………………………………………………………….

4.1	Kế hoạch thực hiện dự án	6

4.1.1……. Phân rã công việc (WBS)	6

4.1.2	.Lập lịch làm việc	6

4.1.3	.Các cột mốc (milestone) và các work product chính	6

4.2	Chi phí dự án	7

4.3	Quản lý rủi ro	7

4.4	Quản lý chức lượng	7

4.2.1………..Coding Conventions…………………………………………………………………………………………….

4.2.1………..Quản lý Source code…………………………………………………………………………………………..

4.2.1………..Test case ……………………………………………………………………………………………………………

4.5	Tiến độ dự án	7

4.6	Kết thúc dự án	7

# Chương 1 – Khởi động dự án

1.1 Giới thiệu về nhân sự

1.1.1 Thông tin thành viên nhóm

- Ngô Quốc Hải

- Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

- Bộ môn Khoa học và Kĩ thuật thông tin

- Khóa 2015 –K10

- Ngày sinh :

- Điện thoại : 0919515873

- Bằng cấp : Đại học

- Võ Đại Nhật Trung

- Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

- Khoa Hệ Thống Thông Tin

- Khóa 2016 –K11

- Ngày sinh :10/08/1998

- Điện thoại :01668161641

- Bằng cấp : Đại học

1.1.2 Mô hình chọn trưởng nhóm

-Nhóm trưởng là người có khả năng giao tiếp tốt , tạo được mối quan hệ thân thiện với các thành viên trong nhóm

-Có khả năng đánh giá và tổng hợp một vấn đề

-Có khả năng nhân sự: phân chia nhiệm vụ,giao nhiệm vụ cho các thành viên , đánh giá vấn đề. Sau đây mô hình để chọn ra trưởng nhóm .

1 ----Yếu           2----Trung bình         3-----Khá           4------Giỏi

| Skill | Kinh nghiệm | Chuyên môn | Giải quyết vấn đề | Tổ chức | Giao tiếp | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngô Quốc Hải | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| Võ Đại Nhật Trung | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |

Nhóm trưởng có những nhiệm vụ chính như :

- Thống nhất mục tiêu của nhóm

- Phân nhiệm vụ cho từng thành viên

- Chủ trì các cuộc họp

- Đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc ,nhiệm vụ đề ra

- Kiểm tra , phân tích , khắc phục sai sót

1.1.3 Cách thức làm việc nhóm

- Quy tắc làm việc nhóm

Để đạt được hiệu quả trong quá trình làm việc nhóm ,nhóm chúng tôi có những phương pháp sau :

- Luôn đi đúng giờ họp

- Phân công công việc một cách hợp lý

- Các thanh viên phải đưa ra quan điểm hay ý kiến cá nhân

- Tôn trọng các thành viên trong nhóm

- Luôn nỗ lực, cố gắng trong quá trình làm việc cá nhân cũng như làm việc nhóm .

- Giúp đỡ lẫn nhau

- Các thanh viên phải đưa ra quan điểm hay ý kiến cá nhân

- Tiến hành họp nhóm

- Tại lần họp đầu tiên

-Khi nhóm nhận đề tài trưởng nhóm sẽ đêm ta cho các thành viên trong nhóm thảo luận ,tìm ý tưởng , phát biểu và đóng góp ý kiến

-Nhóm sẽ phân công , thảo luận công việc cho từng người

-Đề ra kế hoạch cụ thể , nhật ký công tác , thời gian dự tính sẽ hoàn thành và chuẩn bị cho lần họp sau . Sau mỗi buổi họp  làm bản biên bản họp nhóm để làm minh chứng

- Những lần gặp sau

-Bổ sung thêm ý kiến , giải đáp thắc mắc cho mọi người

-Thành viên nêu ra các khó khăn để tìm phương pháp giải quyết

-Trưởng kiểm tra tiến độ đồ án , kỉ luật thành viên làm trễ (nếu có)

- Lần họp cuối cùng

-Trưởng nhóm tổng hợp lại toàn bộ công việc của từng thành viên , làm silde báo cáo , chọn người thuyết trình

1.2 Tuyên bố dự án

# Project Charter

Project Title: Website serves free watching and downloading movie, name “WatchThis”

Project Start Date: 	8/4/2018			Projected Finish Date:  (*)

Budget Information:

Project Manager:     Ngo Quoc Hai , 0919515873, 15520183@gm.uit.edu.vn

Project Objectives:

- Design a friendly-UI website

- Build a working-efficiently website

- Make the website have high rate on Search Engine (SEO)

Approach:  (*)

Roles and Responsibilities

| Role | Name | Organization/ Position | Contact Information |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | NguyenVan A | Customer | Phone:099xxxxxxxxxx Email: XXXX@gmail.com Address: 69 XXX st |
| Project Manager | Ngo Quoc Hai | Freelancer Developer | Phone: 099xxxxxxxx Email: ZZZZZ@gmail.com Address: 69 XXX st |
| Dev Team, Designers, Testers, | Ngo Quoc Hai, Nhat Trung | Freelancer Developer | Phone: 099xxxxxxxx Email: ZZZZZ@gmail.com Address: 69 XXX st |

Sign-off: (Signatures of all above stakeholders. Can sign by their names in table above.)

Comments: (Handwritten or typed comments from above stakeholders, if applicable)

1.3 Phát biểu phạm vi

# Scope Statement

Project Title: Website serves free watching and downloading movie, name “WatchThis” Date: 8/4/2018 Prepared by: Ngo Quoc Hai

Project Justification: Ngo Quoc Hai, leader of the freelancer development team, makes a deal with Mr Nguyen Van A: building a website name “WatchThis”. A website that people can watch and download movie for free. People can rate the movie they watch and share it on social media. The website helps owner collect data from users and make income from banner and ads. .

Product Characteristics and Requirements: - The website written in Ruby, HTML/CSS/Javascript. Framework: Jquerry, Bootstrap, Rails (Ruby On Rails), NodeJS. Operation System: Ubuntu and other Linux Distro. - Users can easily watch and download movie with no cost. Users can rate, share on Social Network. The site can be accessed in any Country or Region and 24/7. The site does not require customers to provide personal information or credit. We ONLY analyze customers through activities on the site for data science. - Product Owner (Customer) does have all right after we delivered and make the site have high rate on Search Engine.

Summary of Project Deliverables Project management-related deliverables: business case, charter, team contract, scope statement, WBS, schedule, cost baseline, status reports, final project presentation, final project report, lessons-learned report, and any other documents required to manage the project. Product-related deliverables: research reports, design documents, software code, hardware, etc. - We ONLY give management rights to customer.(NO design documents, NO source code) The customer have all rights to upload, delete, … data and also is responsible for copyright. - We provide customer guide and are always available for direct instruction. - All income from website belongs to Owner. - Maintenance support and continuous free updates

Project Success Criteria: Our goal is to complete this project in six month for no more 200.000.000 VND. The site has high rate on Search Engine. Number of return users become more and more. The site grows with large community.

# Chương 2 – Lập kế hoạch dự án

Ông Nguyễn Văn A đặt hàng cho nhóm lập trình viên Freelancer gồm 2 thành viên: Ngô Quốc Hải và Võ Đại Nhật Trung làm một dự án website. Website nhằm mục đích cho phép người dung được xem và download phim miễn phí, bên cạnh đó trang web còn cho phép người dùng tham gia thành cồng đồng, được phép Upload Phim, đăng bài viết, xây dựng nên dữ liệu cho trang web, và các tính năng khác. Website có tên là “WatchThis”.

## Từ ngữ viết tắt và thuật ngữ

| Từ viết tắt | Diễn giải |
| --- | --- |
| XML | Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng có chức năng truyền dữ liệu và mô tả nhiều lại dữ liệu khác nhau |
| XSLT | Ngôn ngữ định dang XML |
| Comment | Những dòng code để ghi chú hoặc giải thích cho đoạn code khác |
| Coding convention | Tập hợp các quy tắc dành cho ngôn ngữ lập trình |
| Source code | Một dãy các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình |
| Test case |  |

## 2.2Tham khảo

| STT | Tên tài liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
|  | {TenDuAn}_QLRR _A.B.docx | Tài liệu quản lý rủi ro |
|  | {TenDuAn}_DinhNghiaMoHinhPhatTrienPhanMem_A.B.docx | Định nghĩa mô hình phát triển phần mềm: Water Fall, Scrum,… |
|  | {TenDuAn}_Quan lý dự án CNTT.pdf | Tài liệu quản lý chất lượng |

## Tổng quan dự án

- Xây dựng website dựa trên yêu cầu của ông Nguyễn Văn A

- Xây dựng website dựa trên nguồn tài chính của ông Nguyễn Văn A

- Bàn giao hoàn toàn cho ông Nguyễn Văn A khi website đi vào hoạt động ổn đinh

- Hỗ trợ bảo trì, cập nhật, nâng cấp định kỳ cho ông Nguyễn Văn A

## Phạm vi, mục tiêu dự án

Phạm vi :

+ Sản phẩm được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng

+ Sản phẩm chính : Phần mềm và tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị

+ Bảo hành , bảo trì trong quá trình sử dụng

+ Đối tượng sử dụng : Website có thể được sử dụng bởi người quản trị , các thành viên , khách                 hàng

+ Phạm vi ứng dụng : Sử dụng trực tuyến online trên mạng

Mục tiêu :

Mục tiêu dự án sản phẩm cần đạt các yêu cầu sau :

- Yêu cầu nghiệp vụ

- Đối với người quản trị : Là người có quyền cao nhất của hệ thống , ngoài việc tác động đến các chức năng quản lý thành viên , quản lý thông tin phim ,thêm thể loại phim, sửa xóa thông tin phim , xử lý khắc phục lỗi trên web, người quản trị còn có quyền tạo tài khoản , cấp quyền cho thành viên quản trị

- Đối với thành viên : Là người tìm hiểu thông tin phim , có thể xem thông tin bộ phim,tìm kiếm bộ phim hay thể loại mình yêu thích và xem trực tuyến trên website

- Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện : Đơn giản,thân thiện . Font chữ dễ nhìn .

- Tốc độ : Có hệ thống khắc phục khi bị giật, lag

- Tính bảo mật : An toàn bảo mật dữ liệu ,có hệ thống liên hệ

- Tính tương thích : Chạy ổn trên các trình duyệt phổ biến

- Liên hệ : Yêu cầu bảo trì và nâng cấp sản phẩm

## Các bên liên quan và nhân sự chính

| STT | Họ Tên | Bộ phận | Vai trò & trách nhiệm | Liên lạc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn A | Khách hàng | Cung cấp yêu cầu | Email:annv@gmail.com SĐT:01668161641 |

## Điều phối dự án

Khách Hàng chỉ nhận được : vào ngày 6/20/2018 thông qua email hoặc tại liệu giấy (Tùy vào yêu cầu của ông Nguyễn Văn A)

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng

+ Tài liệu Hướng dẫn khai thác

+ Tài liệu hướng dẫn tự bảo trì

Chúng tôi (Nhóm lập trình viên) chịu trách nhiệm giữ toàn bộ:

+ Hồ sơ phát triển

+ Các bản thiết kê

+ Source Code

## Chương 3 –Tổ chức dự án

## 3.1 Mô hình phát triển phần mềm

Dự Án được tổ chức không dựa trên một mô hình quy trình cụ thể nào:

+ Dự án chỉ gồm 3 người (nếu tính cả ông Nguyễn Văn A tham gia vào quá trình thiết kể) nên việc phân chia công việc riêng biệt sẽ khiến quá tải.

+ Nhóm cả 2 người tham gia vào tất cả công đoạn thông qua sự tin tưởng cá nhân giữa 2 bên

+ Việc xác định thành phần công việc và phân rã ra xác định từ giai đoạn đầu tiên. Sau đó nhóm tiến hành xây dựng theo quy trình “Thác nước”.

+ Việc xảy ra lỗi sẽ được giải quyết ngay từ lúc lỗi phát sinh (Trong quá trình xây dựng luôn được kiểm thử liên tục).

## Cơ cấu tổ chức dự án

Tổ chức nhóm chỉ có 2 thành viên (Công việc được phân chia chỉ mang danh nghĩa trên giấy tờ. Thực tế rằng cả 2 thành viên đều đảm nhiệm công việc như nhau):

+ Ngô Quốc Hải: Project Manager, Leader, Developer

+ Võ Đại Nhật Trung: Developer, Designer, Tester

## Chương 4 –Quản lý dự án

## Kế hoạch thực hiện dự án

### Phân rã công việc(WBS)

| Công việc | Thời gian thực hiện | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác định | 7 ngày | 4/9/18 | 4/17/18 |
| Xác định yêu cầu khách hàng | 3 ngày | 4/9/18 | 4/11/18 |
| Phỏng vấn khách hàng | 0.5 ngày | 4/9/18 | 4/9/18 |
| Soạn tài liệu yêu cầu của khách hàng | 2 ngày | 4/9/18 | 4/11/18 |
| Viết tài liệu nghiên cứu khả thi | 0.5 ngày | 4/11/18 | 4/12/18 |
| Xác định rủi ro | 4 ngày | 4/9/18 | 4/12/18 |
| Giả định rủi ro | 7 hrs | 4/12/18 | 4/12/18 |
| Giải pháp xử lý rủi ro | 2.5 ngày | 4/3/18 | 4/17/18 |
| Lập kế hoạch ban đầu | 3 ngày | 4/12/18 | 4/16/18 |
| Lập kế hoạch công việc | 0.5 ngày | 4/13/18 | 4/13/18 |
| Lập kế hoạch tài nguyên | 0.5 ngày | 4/13/18 | 4/13/18 |
| Ước lượng thời gian và chi phí dự án | 0.5 ngày | 4/16/18 | 4/16/18 |
| Phân tích + Thiết kế | 16 ngày | 4/16/18 | 5/17/18 |
| Phân tích yêu cầu chức năng | 1 ngày | 4/16/18 | 4/16/18 |
| Phân tích yêu cầu chức năng xử lý | 2 hrs | 4/16/18 | 4/16/18 |
| Phân tích yêu cầu chức năng hiển thị | 2 hrs | 4/16/18 | 4/16/18 |
| Phân tích yêu cầu chức năng hạn chế | 4 hrs | 4/17/18 | 4/17/18 |
| Phân tích hiện trạng tài nguyên | 1 ngày | 4/17/18 | 4/17/18 |
| Phân tích khả năng nguồn vốn | 2.5 hrs | 4/17/18 | 4/17/18 |
| Phân tích khả năng nhân sự | 2.5 hrs | 4/17/18 | 4/18/18 |
| Phân tích thời gian hoàn thành dự án | 3 hrs | 4/17/18 | 4/18/18 |
| Phân tích UI(User Interface) | 3 ngày | 4/18/18 | 4/20/18 |
| Phân tích các yêu cầu cơ bản về UI trong giao diện người dùng | 1 ngày | 4/18/18 | 4/18/18 |
| Phân tích các yêu cầu cơ bản về UI trong trong giao diện Administrator | 2 ngày | 4/19/18 | 4/20/18 |
| Thiết kế tổng thể trang web | 10 ngày | 4/23/18 | 5/7/18 |
| Thực hiện | 45 ngày | 5/7/18 | 7/6/18 |
| Xây dựng giao diện | 2 ngày | 5/7/18 | 5/8/18 |
| Trang giao diện của Users | 1 ngày | 5/7/18 | 5/7/18 |
| Trang chủ | 1 hrs |  |  |
| Trang Category | 1 hrs |  |  |
| Trang Mannagement (Đối với Signed up Users) | 1 hrs |  |  |
| Trang Sign Up | 1 hrs |  |  |
| Trang FAQs | 1 hrs |  |  |
| Trang Xem Phim | 1 hrs |  |  |
| Trang giao diện của Administrator | 1 ngày | 5/8/18 | 5/8/18 |
| Trang Đăng Nhập |  |  |  |
| Trang Thống kê hoạt động của Website: Traffic, Pagerank, Rate, Backlink,… |  |  |  |
| Trang quản lý Signed up Users |  |  |  |
| Trang quản lý cơ sở dữ liệu phim |  |  |  |
| Trang quản lý quản lý các bài đăng |  |  |  |
| Xây dựng , xử lý các chức năng | 31 ngày | 5/9/18 | 6/20/18 |
| Xây dựng database | 2 ngày | 5/9/18 | 5/10/18 |
| Xây dựng sever lưu trữ dữ liệu thu thập Được từ khai thác thông tin khách hàng | 1 ngày | 5/9/18 | 5/9/18 |
| Xây dựng sever lưu trữ các bộ phim | 1 ngày | 5/10/18 | 5/10/18 |
| Xây dựng các Module chính | 7 ngày | 5/11/18 | 5/21/18 |
| Module xử lý dữ liệu | 1 ngày | 5/11/18 | 5/11/18 |
| Module đa ngôn ngữ | 1 ngày | 5/14/18 | 5/15/18 |
| Module xử lý các xác thực người người dùng | 1 ngày | 5/15/18 | 5/15/18 |
| Module đánh giá phim | 1 ngày | 5/16/18 | 5/16/18 |
| Module báo cáo thống kê | 1 ngày | 5/17/18 | 5/17/18 |
| Module xử lý lưu trữ phim | 1 ngày | 5/18/18 | 5/18/18 |
| Module tìm kiếm | 1 ngày | 5/21/18 | 5/22/18 |
| Xây dựng các Module các yêu cầu cơ bản từ người dùng | 22 ngày | 5/21/18 | 6/19/18 |
| Trang User | 8 ngày | 5/21/18 | 5/30/18 |
| Controller Trang chủ | 1 ngày | 5/21/18 | 5/21/18 |
| Controller Đăng nhập | 1 ngày | 5/22/18 | 5/22/18 |
| Controller Đăng ký | 1 ngày | 5/23/18 | 5/23/18 |
| Controller xem thông tin người dùng | 1 ngày | 5/24/18 | 5/24/18 |
| Controller Danh mục phim | 1 ngày | 5/25/18 | 5/25/18 |
| Controller hỏi đáp | 1 ngày | 5/28/18 | 5/29/18 |
| Controller gửi phản hồi | 1 ngày | 5/29/18 | 5/29/18 |
| Controller quản lý dữ liệu của Signed up users | 1 ngày | 5/30/18 | 5/30/18 |
| Trang Administrator | 10 ngày | 5/31/18 | 6/13/18 |
| Controller Đăng nhập | 1 ngày | 5/31/18 | 5/31/18 |
| Controller quản lý các mục phim | 1 ngày | 6/1/18 | 6/1/18 |
| Controller quản lý,thống kê thông tin user | 2 ngày | 6/4/18 | 6/6/18 |
| Controller quản lý,xử lý lưu trữ phim | 2 ngày | 6/6/18 | 6/7/18 |
| Controller quản lý,phản hồi , khiếu nại,yêu cầu giải đáp | 2 ngày | 6/11/18 | 6/13/18 |
| Controller thống kê traffic , backlink , Pagerank | 2 ngày | 6/12/18 | 6/13/18 |
| Các chức năng nâng cao | 4 ngày | 6/14/18 | 6/19/18 |
| Cho phép Signed Up users sử dụng các backlink từ các trang chia sẻ phim khác | 1 ngày | 6/12/18 | 6/12/18 |
| Xây dựng các API liên kết các mạng xã hội | 1 ngày | 6/13/18 | 6/13/18 |
| Khuyến nghị phim nên xem thông qua Các hoạt động của Signed up users | 1 ngày | 6/14/18 | 6/14/18 |
| Phân tích mật độ truy cập của các SUS | 1 ngày | 6/15/18 | 6/15/18 |
| Biên soạn tài liệu trong quá trình xây dựng | 31 ngày | 5/9/18 | 6/20/18 |
| Hướng dẫn sử dụng | 5 hrs |  |  |
| Hướng dẫn khai thác | 5 hrs |  |  |
| Hướng dẫn bảo trì | 5 hrs |  |  |
| Hướng dẫn đào tạo người dùng | 5 hrs |  |  |
| Khởi tạo domain,host , upload, phim lên Server | 12 ngày | 6/21/18 | 7/6/18 |
| Thuê Host + Domain | 1 ngày | 6/18/18 | 6/18/18 |
| Cấu hình trên máy server web | 3ngày | 6/19/18 | 6/21/18 |
| Cấu hình trên máy server phim | 4 ngày | 6/22/18 | 6/27/18 |
| Thiết lập các lưu trữu ngoài như : GoogleDrive, Mega,4Share, Fshare Openload,GooglePhoto | 2 ngày | 6/28/18 | 6/29/18 |
| Liên kết với các chia sẽ phim khác kết nối tạo thành cộng đồng | 2 ngày | 7/2/18 | 7/3/18 |
| Kiểm thử và đi vào hoạt động | 20 ngày | 7/6/18 | 7/26/18 |
| Cho trang web lên Online theo dõi hoạt động | 1 ngày | 7/4/18 | 7/4/18 |
| Liên kết các trang chia sẽ phim khác để tăng traffic,tạo backlink | 9 ngày | 7/4/18 | 7/13/18 |
| Quảng bá trên các mạng xã hội | 15 ngày | 7/11/18 | 7/26/18 |
| Bàn giao hoàn toàn cho khách hàng | 3 ngày | 7/26/18 | 7/30/18 |
| Tổng kết chi tiêu | 1 ngày | 7/26/18 | 7/26/18 |
| Tổng kết dự án | 2 ngày | 7/27/18 | 7/30/18 |
| Sau khi hoàn tất bàn giao | 1 ngày | 7/31/18 | 8/1/18 |

### Lập lịch làm việc

Sơ đồ GANTT :

### Các cột mốc (milestone) và các work product chinh

## Chi phí dự án

| ID | Task Name | Fixed Cost | Fixed Cost Accrual | Total Cost | Baseline | Variance | Actual | Remaining |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "WatchThis" Project | $0.00 | Prorated | $25,780.00 | $772,200.00 | ($746,420.00) | $0.00 | $25,780.00 |
| 2 | Họp định kỳ | $0.00 | Prorated | $0.00 | $164,800.00 | ($164,800.00) | $0.00 | $0.00 |
| 18 | Xác định | $0.00 | Prorated | $1,710.00 | $48,600.00 | ($46,890.00) | $0.00 | $1,710.00 |
| 26 | Lập kế hoạch ban đầu | $0.00 | Prorated | $400.00 | $15,200.00 | ($14,800.00) | $0.00 | $400.00 |
| 30 | Phân tích + Thiết kế | $0.00 | Prorated | $3,010.00 | $83,600.00 | ($80,590.00) | $0.00 | $3,010.00 |
| 43 | Thực Hiện | $0.00 | Prorated | $15,220.00 | $336,800.00 | ($321,580.00) | $0.00 | $15,220.00 |
| 44 | Xây dựng giao diện | $0.00 | Prorated | $350.00 | $12,400.00 | ($12,050.00) | $0.00 | $350.00 |
| 59 | Xây dựng, xử lý các chức | $0.00 | Prorated | $9,280.00 | $200,000.00 | ($190,720.00) | $0.00 | $9,280.00 |
|  | năng |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Khởi tạo domain, host, | $0.00 | Prorated | $1,980.00 | $50,400.00 | ($48,420.00) | $0.00 | $1,980.00 |
|  | upload phim lên server |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Kiểm thử và đi vào hoạt động | $0.00 | Prorated | $4,840.00 | $104,000.00 | ($99,160.00) | $0.00 | $4,840.00 |
| 105 | Cho trang web lên Online, | $0.00 | Prorated | $1,210.00 | $26,000.00 | ($24,790.00) | $0.00 | $1,210.00 |
|  | theo dõi hoạt động của web |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Liên kết các trang chia sẽ | $0.00 | Prorated | $1,210.00 | $26,000.00 | ($24,790.00) | $0.00 | $1,210.00 |
|  | phim khác để tăng traffic, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tạo backlink |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Quảng bá trên các mạng xã | $0.00 | Prorated | $1,210.00 | $26,000.00 | ($24,790.00) | $0.00 | $1,210.00 |
|  | hội |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Bàn giao hoàn toàn cho khách | $0.00 | Prorated | $510.00 | $15,600.00 | ($15,090.00) | $0.00 | $510.00 |
|  | hàng |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Tổng kết chi tiêu | $0.00 | Prorated | $90.00 | $3,600.00 | ($3,510.00) | $0.00 | $90.00 |
| 110 | Tổng kết dự án | $0.00 | Prorated | $170.00 | $5,200.00 | ($5,030.00) | $0.00 | $170.00 |

## Quản lý rủi ro

### Xác định và phân tích rủi ro

| Rủi ro | Xác suất (1-10) | Tác động (1-10) | Độ ưu tiên XxT |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiểu lầm mục tiêu dự án | 2 | 9 | 18 |
| Thành viên nghỉ việc | 6 | 8 | 48 |
| Khách hàng thay đổi đổi yêu cầu liên tục | 6 | 6 | 36 |
| Thiếu người có khả năng | 5 | 7 | 35 |
| Hiệu suất làm việc không đảm bảo | 5 | 6 | 30 |
| Thiếu tài liệu tham khảo | 5 | 8 | 40 |
| Thay đổi người lãnh đạo | 1 | 8 | 8 |
| Thiếu công cụ hỗ trợ | 4 | 5 | 20 |
| Lịch biểu chưa phù hợp | 4 | 6 | 24 |
| Hacker xâm nhập | 2 | 10 | 20 |
| Nhà cung cấp không đảm bảo | 5 | 9 | 45 |
| Máy tính bị hỏng | 8 | 7 | 56 |
| Sự phối giữa các thành viên không tốt | 7 | 8 | 56 |

### Lập kế hoạch hạn chế , khắc phục

| Rủi ro | Giải pháp |
| --- | --- |
| Thành viên nghỉ việc | - Họp nhóm để xây dựng tính đoàn kết - Thêm thành viên dự bị |
| Máy tính bị hỏng | - Nâng cấp máy tính - Đào tạo nhân sự |
| Nhà cung cấp không đảm bảo | - Chọn nhà cung cấp thích hợp , có uy tín |
| Sự phối hợp các thành viên không tốt | - Họp và trao đổi giữa thành viên trong nhóm - Báo cáo định kỳ để nắm bắt tình hình - Quản lý cần có điều chỉnh |
| Thiếu tài liệu tham khảo | - Dành thêm thời gian tìm tài liệu - Tham khảo ý kiến những người có nhiều dự án thành công |

### Kiểm soát rủi ro

- Thu nhận thông tin , đánh giá khả năng xảy ra của rủi ro cũ,mới

- Thường xuyên đánh giá lại mức dộ ưu tiên của các rủi ro

- Loại bỏ các rủi ro đã qua và có độ ưu tiên thấp

- Sắp xếp lại các rủi ro mới có độ ưu tiên từ cao xuống thấp

## Quản lý chất lượng

### Coding convention

- Quy tắc đặt tên

-  Cách đặt tên biến phải mang nghĩa nhất định

-  Biến truyền vào hàm sẽ viết thường toàn bộ các ký tự , ngăn cách các từ tring biến bởi dấu gạch dưới .

| Loại Biến | Cách đặt biến | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Biến cục bộ | Chữ thường toàn bộ cho các ký tự, ngăn cách mỗi từ trong biến bởi dấu gạch dưới. | int age_of_person char* name |
| Biến toàn cục | Chữ thường toàn bộ cho các ký tự, tiền tố g_, ngăn cách mỗi từ trong biến bởi gạch dưới. | int g_age_of_person char* g_name |
| Biến dạng static | Chữ thường toàn bộ cho các ký tự, tiền tố s_, ngăn cách mỗi từ trong biến bởi gạch dưới. | int s_age_of_person char* s_name |
| Biến dạng hằng | Viết hoa toàn bộ các ký tự, tiền tố C_, ngăn cách mỗi từ trong biến bởi gạch dưới. | const int C_AGE_OF_PERSON const char* C_NAME |
| Các trường của struct và class | Chữ thường toàn bộ cho các ký tự, tiền tố m_, ngăn cách mỗi từ trong trường này bởi gạch dưới. | int m_age_of_person char* m_name |
| Các trường static của struct và class | Chữ thường toàn bộ cho các ký tự, tiền tố s_, ngăn cách các từ trong trường bởi gạch dưới. | int s_age_of_person char* s_name |

- Quy tắc số lượng

Số lượng dòng code trong hàm/lớp, số lượng hàm trong gói phải giữ ở một giới hạn nhất định nào đó và nên giữ càng ít càng tốt (Sách Clean Code )

- Hàm không nên quá 30 dòng(Martin Lipper-rule 30)

- Lớp không được quá 500 dòng (Clean Code)

- Một hàm không vượt quá 5 tham số (Clean Code)

- Một hàm chỉ làm duy nhất 1 việc

- Khi khai báo biến,một dòng chỉ chứa 1 biến

- Một dòng không nên dài quá 80 ký tự

- Các câu lệnh lồng nhau 4 cấp

- Quy tắc xuống dòng

-  Nếu có dấu phẩy thì xuống hàng sau dấu phẩy

-  Xuống hàng trước toán tử + - …

-  Nếu có nhiều cấp lồng nhau, thì xuống hàng theo từng cấp

-  Dòng xuống hàng mới thì nên bắt đầu ở cùng cột với đoạn lện cùng cấp ở trên

(Theo Oracle)

- Quy tắc comment

-  Hạng chế dùng comment để giải thích code, thay vào đó hãy cải thiện đoạn code

-  Chỉ nên dùng trong trường hợp viết documentation cho thư viện , thông tin đính kèm cho class

### Nguồn Source code

- Công cụ : UbuntuOS, TextEditor: Vim, Atom, Visual Code, MySQL, Trình duyêt GoogleChrome, …

- Ngôn ngữ sử dụng: Ruby, HTML/CSS/JavaScript, MySQL, …

- FrameWork sử dụng: RubyOnRails, React Native, Bootstrap,…

- Sử dụng API từ các mạng xã hội như Facebook,…

### Test case

Ví dụ test case cho form đăng ký tài khoản

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Email

SĐT

Đăng ký

- Điều kiện

- Trường tên đăng nhập không được sử dụng ký tự đặc biệt , độ dài từ 6-12 ký tự

- Trường mật khẩu phải có chữ và số , độ dài từ 6-12 ký tự

- Trường số điện thoại yêu cầu từ 10-12 số bắt đầu bằng 0

- Check kiểm tra thông báo khi chưa điền thông tin

-Nhập thông thiếu thông tin trong các trường

- Check validate trường tên tài khoản

- Check tiếng việt có dấu, không dấu

- Check chữ thường, chữ hoa

- Check độ dài ký tự

- Check trùng tài khoản đã đăng ký rồi

- Check validate trường email

- Check email không đúng định dạng

- Check trùng email đã đăng ký rồi

- Check validate trường mật khẩu

- Check giá trị có mã hóa hay không

- Check độ dài 6-12 ký tự

- Check validate trường SĐT

- Check có phải số đầu là 0 hay không

- Check số điện thoại không hợp lệ

## Tiến độ dự án

Thời gian hiên tại là ngày 6 tháng 7 năm 2018:

+ Tiến độ dự án vẫn đúng như dự định

+ Công việc hiên tại: Kiểm thử và đi vào hoạt động

- Cho trang web lên Online: 20%

- Liên kết các trang chia sẽ phim khác, tạo backlink: 30%

- Quảng bá trên các trang mạng xã hội: 30%

+ Tình trạng ngân sách: Vượt quá chỉ tiêu ban đầu (200,000,000 VND  8,800 USD): 586,000,000 ~ 25,780 USD. Lý do:

- Tiền thuê server, hosting, domain gia tăng

- Trả lương làm việc của nhân viên (kể cả trong ngày nghỉ lễ)

- Các chi phí phát sinh khác

+ Tình trạng nhân lực: 2 thành viên trong Team vẫn làm việc bình thường

+ Tổng kết:

- Tiến độ dự án: Đạt

- Chi phi: Chưa đạt

- Thay đổi: Không có

## Kết thúc dự án

Dự kiến vào ngày 1 tháng 8 năm 2018, sau khi hoàn tất bàn giao cho khách hàng